Утверждаю:

Директор    ___________ Н.А. Каменских

« 21»      октября                 2010г.

|  |  | Приказ № 57 от 21.10. 2010 года |
| --- | --- | --- |

План-график

обеспечения  условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в Асбестовском муниципальном общеобразовательном учреждении

средней общеобразовательной школе № 16

| № строки | Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения, отметка о выполнении | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего в АМОУ СОШ № 16 | 1.1 Создание рабочей группы по созданию нормативного обеспечения ФГОС; 1.2 Утверждение школьного плана-графика обеспечения условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в АМОУ СОШ № 16 | ноябрь 2010 года | директор Каменских Н.А. | 1. Создание и определение функционала рабочей группы; 2. Положение о рабочей группе; 3. План-график обеспечения условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в АМОУСОШ № 16. |
|  |  | 1.3 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, муниципального, школьного уровней | ноябрь 2010 года, постоянно | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С.. | 1. Сформированы тематические папки по вопросам ФГОС, нормативно-правовые документы упорядочены, удобны для изучения и работы. |
|  |  | 1.4 Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС начального общего образования | ноябрь 2010 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Повышение квалификации педагогических и руководящих АМОУ СОШ № 16 по вопросам реализации ФГОС начального общего образования на курсах, в школе (ШМО, семинары); |
|  |  | 1.5 Внесение изменений в Устав школы | январь 2011 года | директор Каменских Н.А. | 1. Создание проекта вносимых в Устав школы изменений в соответствии с требованиями ФГОС, вынесение проекта на согласование на расширенное заседание Совета школы. |
|  |  | 1.6 Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы начального общего образования с учетом региональных, национальных, этнокультурных особенностей Асбестовского городского округа, АМОУС ОШ № 16 | Январь-май 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Наличие документов, разработанных в соотвествиии с ФГОС НОО: Учебный план; Годовой календарный гафик; Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; Программа формирования УУД; Рабочие программы педагогов по отдельным учебным предметам; Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; Программа внеурочной деятельности. |
|  |  | 1.7 Разработка модели организации внеучебной деятельности | январь 2011 года | заместитель директора по ВР Мещерякова И.А. | 1. Разработка модели организации работы с обучающимися во второй половине дня; 2. Разработка модели взаимодействия школы с другими общеобразовательными учреждениями города, учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. |
|  |  | 1.8 Разработка пакета программ по духовно-нравственному развитию младших школьников, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | январь-февраль 2011 года | заместитель директора по ВР Мещерякова И.А. | 1. Разработка пакета программ по духовно-нравственному развитию младших школьников, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и принятие их педагогическим советом школы. |
|  |  | 1.9 Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. | февраль-март 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | Внесение изменений в Положение о промежуточной аттестации в части ведения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |
|  |  | 1.10 Должностные инструкции | Декабрь 2010 года | директор Каменских Н.А.. | 1. Приведение должностных инструкций в соответствие с квалификационными характеристиками. |
|  |  | 1.11 Договор с родителями | март 2011 года | директор Каменских Н.А. | 1. Разработана и утверждена форма договора о предоставлении общего образования. |
|  |  | 1.12 Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | январь 2011 года | директор Каменских Н.А. заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Определены списки учебников и учебных пособий, использование которых планируется в ходе внедрения ФГОС в АМОУСОШ № 21; 2. Составлен план совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей возможность реализации требований ФГОС (в том числе выполнение программ внеурочной деятельности и здоровьесбережения); 3. Определены основные кадровые условия (изменения), необходимые для реализации внедрения ФГОС. |
|  |  | 1.13 Внесение корректировки в программы «Школы будущих первоклассников», «Школы первоклассных родителей» в соотвествиии с изменениями в образовательной программе школы в связи с реализацией ФГОС начального общего образования. | январь 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Определение основных изменений в программах ШБП и ШПР в свете ФГОС, внесение корректировок |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС начального общего образования | 2.1. Положение о НСОТ | январь-февраль 2011 года | директор Каменских Н.А. | 1. подготовка изменений в локальные акты школы, определяющие новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования (на основе федеральной методики). |
|  |  | 2.2. Положение о платных дополнительных образовательных услугах | январь 2011 года | директор Каменских Н.А. | 1. Утверждение положения о платных дополнительных образовательных услугах, внесение изменений в Устав школы в связи с оказанием платных услуг. |
|  |  | 2.3. Корректировка финансово-экономической документации в соответствии с требованиями внедрения ФГОС | февраль-март 2011 года | директор Каменских Н.А. главный бухгалтер Елькина А.Г. | 1. Принятия и утверждение формы договора о взаимодействии с УДО; 2. Принятие и утверждение изменений в Положение о доплатах и надбавках в связи с занятостью педагогов во внеурочной деятельности; 3. Принятие и утверждение изменений в Коллективном договоре; 4. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с изменением условий труда при переходе на ФГОС. |
|  |  | 2.4.. Финансовый план по созданию образовательной среды. | январь 2011 года | главный бухгалтер Елькина А.Г. заместитель завхоз Больных А.Ю. | 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |
|  |  | 2.5. Публичный доклад | май-август 2011 года | директор Каменских Н.А. | 1. Наличие в Публичном докладе школы информации о расходовании внебюджетных средств. |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования | 3.1. Организация образовательного процесса | декабрь 2010 года – февраль 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. Заместитель директора по ВР Мещерякова И.А. | 1. Создание списка УМК в соотвествиии с ФГОС; 2. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем; 3. Наличие программ внеурочной деятельности (по основным направлениям); 4. Наличие (проекты) рабочих вариантов учебных программ педагогов с учетом требований ФГОС. |
|  |  | 3.2. Обеспечение комфортной, здоровьеберегающей среды | постоянно | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. Завхоз Больных А.Ю. | 1. Применение здоровьесберегающих технологий; 2. Обустройство в рекреациях, кабинетах зон отдыха; 3. Обустройство зоны отдыха для учителей. |
|  |  | 3.3. Управление образовательным процессом | декабрь 2010 года – май 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С | 1. Обеспечение работы рабочей группы по подготовке к введению ФГОС (список утвержден приказом директора ОУ); 2. Работа органов общественного управления по вопросам внедрения ФГОС; 3. Сотрудничество с социальными партнерами по вопросам ФГОС (родителями будущих первоклассников, детскими садами, пилотными школами по введению ФГОС). |
|  |  | 3.4. Модель организации образовательного процесса | декабрь 2010 года – февраль 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С., Заместитель директора по ВР Мещерякоа И.А. | 1. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся; 2. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность; 3. Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана; 4. Разработка проекта расписания (с учетом внеурочной деятельности) |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования | 4.1. Готовность педагогических работников школы к работе по ФГОС | декабрь 2010 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Перечень требуемых знаний и умений педагога для решения задач по введению ФГОС; |
|  |  | 4.2. Организация и проведение повышения квалификации учителей начальных классов, заместителей по обеспечению условий, соответствующих требованиям ФГОС начального общего образования, в общеобразовательных учреждениях. | 2010 – 2011 годы | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 2. Программа повышения квалификации, обеспечение качества реализации ФГОС начального общего образования; 3. 100% охват курсами повышения квалификации учителей начальных классов |
|  |  | 4.3.Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС | ноябрь 2010 года – май 2011 года | заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Разработан и реализуется план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС; 2. Обеспечен доступ педагогических работников школы к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам (в том числе в дистанционном ре), по вопросам внедрения ФГОС; 3. Участие педагогов и заместителей директора школы в семинарах, проводимых пилотными школами по внедрению ФГОС. |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 5.1. Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | 2010-2015 годы | директор Каменских Н.А. | 1. Наличие рубрики (форума) на сайте ОУ по введению в ФГОС; 2. Проведение общешкольных родительских собраний, конференций по вопросу внедрения ФГОС; 3. Наличие сменного информационного стенда; 4. Высокая степень информированности родителей, общественности о ходе и результатах реализации ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации |
|  |  | 5.2. Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС начального общего образования | 2010-2015 годы | директор Каменских Н.А. | 1. Развитие общественной составляющей в оценке качества образования, управления образовательным учреждением. развитие общественной составляющей в оценке качества образования, управления образовательным учреждением. 2. Размещение публичных отчетов о ходе и результатах реализации ФГОС начального общего образования на сайте школы. |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 6.1. Анализ имеющихся материально-технических условий в соотвествиии требованиям ФГОС. | декабрь 2010 года – январь 2011 года | Завхоз Больных А.Ю.. | 1. Определены «дефициты» материально-технического оснащения по категориям: оснащенность учебных кабинетов, оснащенность школы спортивными сооружениями и инвентарем, оснащенность информационно-библиотечного центра. |
|  |  | 6.2. Оснащённость учебных кабинетов | 2010-2011 годы | Завхоз Больных А.Ю. заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 2. Наличие необходимой мультимедийной аппаратуры, справочной литературы, дидактического и раздаточного материала 3. Наличие кабинетов – лабораторий с соответствующим оборудованием для организации исследовательской деятельности обучающихся. |
|  |  | 6.3. Наличие спортивного зала и спортивной площадки | 2010-2011 годы | Завхоз Больных А.Ю. заместитель директора по УВР Четверикова Е.С. | 1. Оснащённость спортивным оборудованием, инвентарём в соответствии с новыми требованиями для организации учебной и внеурочной деятельности 2. Возможность использования спортивного зала (спортивной площадки) во внеурочной деятельности, составление графика работы спортивного зала. |
|  |  | 6.4. Оснащённость информационно-библиотечного центра | 2010-2011 годы | заместитель директора по ВР Мещерякова И.А.. завхоз Больных А.Ю. Библиотекарь Бобрышева И.В. | Наличие фонда художественной и справочной литературы для разных возрастов учащихся, копировальной техники, компьютеров, наличие Интернета; Обеспеченность УМК всех учащихся, в том числе электронными учебниками, ЦОР. |