Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 16

Модель развития образования

на период 2008-2011 года

Асбестовский городской округ

2008 год

Основания:

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы.

3.  Материалы заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ.

4. Материалы встречи Д. Медведева с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года-2007».
5. Методические рекомендации по проведению августовских педагогических совещаний работников образования «Актуальные задачи современной модели образования».

6. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено).

Решаемые проблемы:

- материально – технические и информационные ресурсы школы не соответствуют современным требованиям;

- несовершенна система управления качеством образования;

- присутствует формализм в осуществлении государственно – общественного управления школой;

- неготовность части педагогов к внедрению компетентностного подхода в обучении.

Цель: 
обеспечение условий для получения обучающимися качественного образования, соответствующего современным потребностям общества.

Первое направление: Развитие адаптационных условий

образовательной среды

| Мероприятия | Ответственные | Контрольные показатели | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| Оказание психолого – педагогической и социальной помощи и поддержки детям дошкольного возраста через работу школы будущего первоклассника | Зам. директора по УВР, педагог – психолог, социальный педагог | Доля первоклассников прошедших обучение в школе – 95% | 2008 год | 2011 год |
| Сопровождение различных категорий детей: при переходе из возраста в возраст; оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; социально дезадаптированных; способных и другие | Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог – психолог | Доля охваченных сопровождением – до 35%, адаптация 1,5,10 классов – 100%, внедрение индивидуальных учебных планов – 10% | Сентябрь 2008 год | Декабрь 2011 год |
| Развитие фестивального движения «Юные интеллектуалы Среднего Урала» | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Доля учащихся, участвующих в фестивальном движении (от 7 до 17 лет) – 25% | Сентябрь 2008 год | Декабрь 2011 год |
| Совершенствование системы поощрения отличников учёбы, победителей конкурсов и олимпиад за счёт привлечения внебюджетных средств | Директор | Доля от привлеченных внебюджетных средств 15-20% | Сентябрь 2008 год | Декабрь 2011 год |
| Развитие системы дополнительного образования: - лицензирование по трем направлениям дополнительного образования (социально – педагогическая, туристско – краеведческая, физкультурно – спортивная); - через взаимодействие с учреждениями дополнительного образования на договорной основе. допо\тстко – краеведческая,равлениям дополнительного образования (с- 25%ст; оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 00000000 | Зам. директора по ВР | Занятость учащихся, воспитанников в сфере дополнительного образования – 60% | Сентябрь 2008 год | Декабрь 2011 год |

Второе направление: Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность своевременное обновление, достоверность информации

| Мероприятия | Ответственные | Контрольные показатели | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| Развитие структуры школьного сайта | Руководитель информационного центра | Востребованность школьного сайта участниками ОВП – 75% | 2008 год | 2011 год |
| Развитие системы участия общественности в оценке качества образовательных услуг школы, организации образовательного процесса | Совет школы | Ежегодное размещение публичного отчёта об образовательной деятельности в части оценки качества образовательных услуг; повышение степени удовлетворенности со стороны родителей качеством образования детей | 2008 год | 2011 год |
| Развитие школьной системы оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся | Администрация | - положение о промежуточной аттестации; - положение о портфолио; - различные формы предъявления результатов совместной деятельности детей и педагогов. | 2008 год | 2011 год |

Третье направление: обновление содержания и технологии образования, обеспечивающих реализацию компетентностного подхода

| Мероприятия | Ответственные | Контрольные показатели | Период реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| Обеспечение действенности методической среды | Зам. директора по УВР | Удовлетворенность методическими условиями – 100% | 2008 год | 2011 год |
| Разработка рабочих программ, обеспечивающих реализацию компетентностного подхода | Зам. директора по УВР | По всем предметам используются рабочие программы, обеспечивающие реализацию компетентностного подхода | 2008 год | 2011 год |
| Обеспечение курсовой подготовки и непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Зам. директора по УВР | 100% педагогов прошли курсовую подготовку; повышение ответственности педагогов за результат готовности детей к непрерывному образованию | 2008 год | 2011 год |
| Развитие сетевого взаимодействия с целью реализации предпрофильного и профильного образования | Администрация | Организовано сетевое взаимодействие с 8 учреждениями, предоставляющих образовательные услуги предпрофильного и профильного обучения; до 85% учащихся и родителей удовлетворены спектром предлагаемых образовательных услуг | 2008 год | 2011 год |
| Повышение уровня оснащенности образовательного процесса | Директор | Выполнение программы развития МТБ ОУ – до 40% ежегодно, увеличение среднего бала по результатам городской проверки учебных кабинетов – 9 баллов | 2008 год | 2011 год |