РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ОБРАЗОВАНИЕ»

за 9 месяцев 2012 года

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в МБОУ СОШ № 16 в 2012 году осуществляется в соответствии с постановлением Главы Асбестовского городского округа от 28.07.2008 г. № 308-ПГ «Об утверждении сетевых планов-графиков и программ по реализации приоритетных национальных проектов в Асбестовском городском округе».

Общий объем финансирования приоритетного национального проекта «Образование» за счет всех источников на 2012 год определен в сумме 11532,7 тыс. рублей, в том числе:

| федеральный бюджет | 1227,8 тыс. руб. |
| --- | --- |
| областной бюджет | 9961,5 тыс. руб. |
| местный бюджет | 343,4 тыс. руб. |

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2012 года составило  8807,1 тыс. рублей или 76,4 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования:

| федеральный бюджет | 1197,8 тыс. руб. (97,6 % от плана) |
| --- | --- |
| областной бюджет | 7267,1 тыс. руб. (73,0 % от плана) |
| местный бюджет | 342,2 тыс. руб. (99,7 % от плана) |

1. В рамках направления «Дополнительное вознаграждение за классное руководство» осуществлялось материальное стимулирование педагогических работников, являющихся классными руководителями, вознаграждение получали  11 человек.

Расходы,  финансируемые за  счёт средств федерального бюджета, по данному направлению составили  114,6 тыс. рублей (66,0 % от плана). Сохранены доплаты за классное руководство, установленные ранее по тарификации, направляемые в форме субвенций из областного бюджета, расходы составили 66,1 тыс. рублей (36,8 % от плана).

В ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие 2 педагога. Победителями были признаны  2 человека в разных номинациях. Поощрение педагогов прошло за счет стимулирующих выплат в июне 2012 года.

2. На обеспечение образовательного учреждения доступом к сети Интернет (оплату трафика) израсходовано  28,3 тыс. рублей (66,6 % от плана) из средств областного бюджета.  Школа имеет доступ в Интернет и активно его использует как в процессе обучения, так и в целях информирования общественности о результатах своей деятельности.

3. На приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования для общеобразовательных учреждений на 2012 год предусмотрено 131,7 тыс. рублей за счет областного бюджета. Расходы составили  130,2 тыс. рублей (98,9 % от плана).

На компьютерную технику на 2012 год запланировано  41,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2012 года израсходовано  41,0 тыс. руб. (100 % от плана).

Школой приобретен компьютер и мультимедийный проектор в кабинет начальных классов. На сегодняшний день уровень информатизации образовательного процесса в школе повышается (сейчас на 1 компьютер приходится 5 учеников, в сравнении с 2011-2012 учебным годом на 1 компьютер – 7 учеников).

На приобретение учебной мебели за отчетный период расходы составили  59,4 тыс. рублей (100 % от плана). Была приобретена учебная мебель в кабинет истории (13 единиц).

Информирование о ходе реализации национального проекта проводилось в  школе  на информационно-методических совещаниях с  педагогами, на родительских собраниях; через городские средства массовой информации; на сайте  школы; на заседаниях групп профессионального общения, Совете школы.

Директор школы                                                             Н.А. Каменских

Главный бухгалтер                                                          О.Г. Елькина