Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 16

Принято												УТВЕРЖДАЮ:

на педагогическом Совете									Директор школы

протокол № 6  от 17.06.2011									__________Н.А. Каменских

Приказ №  от

Программа информатизации

АМОУ СОШ № 16 Асбестовского городского округа на

2011-215 годы

Асбестовский городской округ

2011 г.

Содержание:

1. Общие положения

1.1. Цель, задачи  программы информатизации ОУ

1.2. Сроки и этапы реализации Программы

1.3. Анализ текущего состояния информатизации ОУ

2. Источники финансирования Программы

3. Механизмы реализации Программы

4. Планируемые результаты реализации  Программы

5. План реализации и мониторинг Программы

Общие положения.

Цель программы информатизации школы

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление новой системы образования, которая ориентируется на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике образовательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать  неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций, пришедших в наши школы в последние десятилетия. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции и тестирования;

- организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

- использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

Практическая реализация компьютерных технологий и переход на последующие этапы информатизации связана с отбором содержания отдельных предметов с целью создания компьютерных программ. Программное обеспечение должно отражать действующий учебный план и быть сопряженным во времени с учебным планом школы. Таким образом, одной из ведущих научно-методических проблем в данном случае становится создание методологии проектирования современных учебных (информационных) технологий применительно к школьному образованию. Программа информатизации АМОУ СОШ № 16  основана на нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды», Программ развития школы на 2010-2015 годы, Образовательная программа школы, Устав школы.

Цель программы:

- Совершенствование условий для активного внедрения информационных технологий, обеспечивающих повышение качества образования.

- Создание единого информационного  образовательного  пространства  АМОУ СОШ № 16 Асбестовского городского округа.

Задачи:

1.  Создать открытое информационное пространство школы через перевод  услуг в сфере образования в электронный вид.

2. Обеспечить необходимые правовые, научно – методические, организационные, информационные, кадровые и материально- технические  условия для перехода на новый уровень использования ИКТ.

3. Формировать информационную культуру обучающихся и педагогов, обеспечивающую повышение качество образовательной подготовки  в области применения информационных технологий.

4. Разработать и осуществить мониторинг образовательной деятельности внедрения информационно- коммуникационных технологий.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию в течение  четырех лет, с 2011 по 2015 год и включает в себя три основных этапа:

I этап – 2011-2012 год:

Оборудование и открытие одного мультимедийного класса для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами; приобретение и установка одной интерактивной доски; оборудование 1 класса необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения; дальнейшая реализация плана   подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки, разработка нормативных документов внедрения электронных услуг, начало внедрения электронных услуг на сайте школы.

II этап – 2012-2014 год:

Дальнейшее обеспечение школы средствами информатизации и доступа обучающихся к информационно-образовательным ресурсам; приобретение и установка   второй интерактивной доски; оборудование и открытие второго мультимедийного класса; развитие и поддержка школьного сайта в Интернет;  переподготовка педагогических кадров; создание условий и организация дистанционного обучения обучающихся; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки, совершенствование сферы  электронных услуг.

III этап – 2015 год:

Обновление средств информатизации в школе; приобретение и установка  третьей интерактивной доски; включение школы в систему открытого образования на основе дистанционных технологий обучения;  оборудование и открытие третьего мультимедийного класса; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки, улучшение качества электронных услуг.

Анализ текущего состояния информатизации школы

В школе обучаются  240  учащихся, это 11 классов: 4 класса начальной школы, 5 классов основной общеобразовательной школы  и 2 класса средней  общеобразовательной школы. Все классы занимаются по программам общеобразовательной школы.  
             С 2000-2001 учебного года началась закупка компьютеров для учебных целей и  установлены компьютеры в библиотеку, школьный музей, бухгалтерию, членам администрации. Постепенно в учебный план школы вводятся курсы в вариативную часть по использованию ИКТ,  которые  способствуют прочному становлению и максимальному развитию индивидуальных склонностей обучающихся и дают возможность получения дополнительного образования, используется свободное программное обеспечение в учебных целях и работе администрации. 
            ОУ имеет  20 учебных кабинетов,  библиотеку, 4  мастерские, спортивный зал,  столовую на 100  посадочных мест. 
Педагогический коллектив: 18 преподавателей, 16 преподавателей  имеют высшее образование, 14 человек – первую квалификационную категорию, 2 человека – вторую квалификационную категорию, не аттестованы – 2 человека (молодой специалист, учитель, поменявший должность). Практические  навыки работы на ПК имеют  100% педагогов:
 100 % учителей имеют ПК дома, из них 88 % - выход в Интернет.
74% учителей могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, 56% - подобрать программное обеспечение для учебных целей, 100% - найти материал в Интернет, 80% - оценить пригодность Web-сайта для использования в учебных целях, эффективно использовать ИКТ для объяснения нового материала – 57 %.  Заместитель директора по ВР  и учитель информатики в 2009 году прошли обучение в ИРО по программе «Применение пакета свободного программного обеспечения» продолжительностью 72 академических часа.                                                      

Использование педагогами школы в повседневной практике цифровых инструментов и технологий:

- Текстовый редактор – 100 %;

- Электронные базы данных – 30 %;

- Электронные таблицы – 30 %;

- Программы для создания презентаций – 61 %;

- Распечатка дополнительных материалов для урока – 100 %;

- Программы для работы с видео звуком и графикой – 30 %;

- Электронная почта – 78 %;

- Поиск информации в Интернет – 100 %

- Компьютерное моделирование – 5 %;

- Обучающие программы – 100%;

- Цифровые энциклопедии и словари – 100 %;

Прошли курсы повышения квалификации, связанные с использованием ИКТ:

2006-2007учебныйгод–4человека
2007-2008 учебный год – 2 человека

2008-2009 учебный год-  3 человека

2009-2010 учебный год – 2 человека

2010-2011 учебный год –2 человека

В настоящее время 85 % обучающихся нашей школы имеют ПК дома ( 1-4 классы – 65%,  5-9 классы – 78 %, 10-11 классы – 90%), имеют выход в Интернет-87%. 
На сегодняшний день компьютеризированы рабочие места учителя в 11 кабинетах (ПК, принтер; выход в интернет есть в кабинете информатики, мультимедийном классе, у администрации и бухгалтерии).
 В ближайшее время в  школе  планируется проведение Интернета в библиотеку и все учебные кабинеты.

Заложены средства на приобретение необходимой техники в начальную школу (прежде всего в 1 класс для реализации ФГОС второго поколения).

Источники финансирования программы информатизации: Федеральный бюджет, бюджет региона, местный бюджет, внебюджетные и иные средства, например в виде спонсорской помощи.

Механизмы реализации программы.

Реализация программы осуществляется всеми участниками образовательного процесса: администрация (директор, его заместители), педагоги (классные руководители, учителя-предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики качества образования).

Действия администрации:

- Планирование возможных изменений в образовательной ситуации школы.

- Переход в сфере образования на электронные услуги.

- Определение действий по насыщению школы оборудованием, создание сетей, подключение к сети Интернет, оборудование рабочих мест.

- Подготовка педагогических кадров и администрации.

- Приобретение программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

- Использование ИКТ в организации управления школой.

- Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

- Компьютеризация школьной библиотеки

- Поддержание и развитие  сайта школы.

Действия педагогов:

- Непрерывное самообразование педагогов.

- Дистанционное образование, повышение квалификации  по оказанию электронных услуг.

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Активное участие в дистанционных профессиональных конкурсах.

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока в средней школе.

- Проведение интегрированных уроков средствами информационных технологий.

- Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.

- Создание, пополнение и использование дидактических мультимедийных средств медиатеки.

- Проведение открытых уроков с использованием ИКТ, создание школьной коллекции уроков.

Участие обучающихся:

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

- Дистанционное обучение и участие в дистанционных обучающих олимпиадах.

- Использование компьютера и Интернета для подготовки к уроку.

- Активное участие на уроках с использованием ИКТ-технологий.

- Участие в школьных, городских, областных компьютерных конкурсах.

- Использование ИКТ в организации внеклассной деятельности и дополнительного образования.

Действия родителей:

- Получение информации о школе, нормативных документах, электронных услугах, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

- Интернет – общение с руководством школы и учителями на форуме сайта.

- Интернет – знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

- Поддержка дистанционного обучения, участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах для учащихся.

- Спонсирование по возможности направлений программы информатизации.

Контроль по  выполнению программы осуществляет директор школы и заместители  директора по УВР и ВР.

Для стабильной работы сетевых компьютерных ресурсов и защиты данных на них на компьютерах должны постоянно работать:

- система индивидуальной защиты данных пользователей организацией, разделения прав  пользователей на каждом компьютере и использования паролей;

- антивирусные программы;

- система защиты локальной сети от вторжения внешних пользователей на сервере, обеспечивающим выход школьной сети в интернет.

Планируемый результат программы

- Осуществлён  переход на новый качественный уровень использования компьютерной техники,  новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

- Создана единая информационная среда обучения.

- Сформирована информационная культура обучающихся, повышено качество образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий.

- Осуществлён развернутый мониторинг образовательной деятельности.

- Создано открытое информационное пространство школы путем перевода услуг в сфере образования в электронный вид.

- Усовершенствована материально-техническая база школы, обеспечивающая системное внедрение и активное использование ИКТ.

- Построен оптимальный учебный план и, как следствие, снижена перегрузка  учащихся, соответствие учебных программ целям школы и реальным возможностям учащихся.

В результате комплексных усилий по реализации программы школа получит возможность готовить выпускников, способных:

- - гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своё место.

- - самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии; чётко осознавать где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать свои идеи, творчески мыслить.

- - грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными и альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем).

- - быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций.

- - самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

План действий по реализации программы информатизации

по АМОУ СОШ № 16 на 2011-2015 годы

| Конкретные действия по решению задач | Сроки |  |  | Ответственные |  |  |  | Мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление и расширение материально-технической базы школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание мобильных рабочих мест учителя –предметника в предметных кабинетах школы. | 2011-2012 |  |  | Администрация, зам. директора по УВР |  |  |  | Наличие и функционирование |  |
| Подключение к информационной сети предметных кабинетов школы | 2012 |  |  | Администрация, зам. директора по УВР |  |  |  | Наличие и функционирование |  |
| Создание мобильных мультимедиа классов для использования на предметных уроках | 2011-2015 |  |  | Администрация |  |  |  | Наличие и функционирование |  |
| Приобретение компьютеров и проекторов для организации рабочего места учителя-предметника | 2011-2015 |  |  | Администрация |  |  |  | Выполнение плана МТО школы по программе развития |  |
| Создание и обновление библиотеки программного обеспечения | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, учитель информатики, |  |  |  |  |  |
| Приобретение и обновление антивирусных программных средств для надежного функционирования информационной сети школы. | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, учитель информатики |  |  |  |  |  |
| Модернизация компьютеров | 2012-2015 |  |  | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |
| Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы через курсы повышения квалификации по ИКТ |  | 2011-2014 |  |  | Зам. директора по УВР, педагоги-предметники |  |  |  | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ |
| Апробация цифровых образовательных ресурсов в рамках Программы информатизации |  | 2011-2012 |  |  | Педагоги |  |  |  | Документация в виде календарно-тематического планирования, протоколов предметных методических объединений |
| Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках |  | 2012-2015 |  |  | Педагоги |  |  |  | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ, опрос обучающихся, систематическое отслеживание результатов и повышение эффективности образовательного процесса через использование квалиметрического инструментария |
| Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету |  | 2011-2015 |  |  | Педагоги |  |  |  | Документация в виде перечня ЦОРов по всем предметным областям, формирование медиатеки |
| Наполнение банка данных школы методическими материалами педагогов по ИКТ |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, педагоги |  |  |  | Создание банка методических разработок и рекомендаций по использованию ИКТ на уроках |
| Участие педагогов и обучающихся школы в сетевых и дистанционных проектах образования |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, педагоги |  |  |  | Тестирование |
| Участие педагогов школы в конкурсах педагогических инициатив по использованию ИКТ в оп |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, педагоги |  |  |  | Наличие поощрительных и подтверждающих участие документов |
| Сбор информации о различных пакетах программ автоматизации управленческой деятельности и внедрение их в школе |  | 2011-2015 |  |  | МК школы, ИМЦ |  |  |  | Наличие и функционирование программ автоматизации и управленческой деятельности |
| Разработка и совершенствование внутри школьной базы данных «Обучающиеся школы», «Трудоустройство выпускников» |  | 2012-2015 |  |  | Зам. директора по УВР |  |  |  | Наличие и функционирование стандарты |
| Внедрение в единое информационное пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для реализации образовательных и воспитательных целей |  |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, ВР | Анализ результатов работы педагогов и обучающихся на заседаниях предметных методических объединений |  |  |
| Обеспечение доступа к информационным ресурсам локальной и глобальной информационных сетей в школе |  |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, учитель информатики | Наличие и функционирование |  |  |
| Обновление сайта школы |  |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, ВР, педагоги, обучающиеся | Наличие и функционирование |  |  |
| Переход на электронные услуги в сфере образования |  |  | 2011-2015 |  |  | Зам. директора по УВР, ВР, педагоги | Наличие и функционирование |  |  |