| Нормативно-правовое обеспечение функционирования модели системы оценивания качества общего образования | творческая группа, ШМО, МС |  | 2011 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание инструментария реализации модели системы оценивания качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования | творческая группа, ШМО, МС, администрация |  | 2012 год |  | разработан инструментарий реализации системы оценивания качества общего образования, методические рекомендации участникам оп по использованию системы электронного мониторинга |  |  |
| Разработка и формирование механизмов общественной аккредитации ОУ и привлечение потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедуре оценивания качества общего образования | все заинтересованные участники оп и социальные партнеры |  | 2011-2015 годы |  | ежегодный доклад (отчет) перед общественностью через разные формы, электронный мониторинг, открытость всех процедур аттестации педагогов, школы и др. локальные акты школы по данному направлению деятельности |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации модели учета внеурочных достижений обучающихся | МС, ШМО, творческая группа, администрация, общественные детские и родительские организации |  | 2012 год |  | школьные локальные акты |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей. соревнований) всероссийского. регионального, муниципального уровней для выявления одаренных детей в разных сферах деятельности | Классные руководители, Совет старшеклассников, Совет фестивального движения, зам. директора по ВР, Совет школы, родительские комитеты |  | 2011-2015 годы |  | локальные акты школы, региональные, муниципальные, российские нормативно-правовые акты |  |  |
| Проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливых детей | Классные руководители, Совет старшеклассников, Совет фестивального движения, зам. директора по ВР, Совет школы, родительские комитеты |  | 2011-2015 годы |  | локальные акты школы, региональные, муниципальные, российские нормативно-правовые акты |  |  |
| Публикации в СМИ, на сайте школы, информационных стендах по итогам всех конкурсных мероприятий с участием детей | Классные руководители, Совет старшеклассников, Совет фестивального движения, зам. директора по ВР, Совет школы, родительские комитеты |  | 2011-2015 годы |  | школьное и индивидуальные портфолио достижений детей |  |  |
| Совершенствование Положения о стимулирующих выплатах сотрудникам школы, осуществляющим педагогическое сопровождение одаренных детей | Администрация, Совет школы |  | 2011 |  | новый вариант школьного Положения о стимулирующих выплатах |  |  |
| 3. Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для непрерывного, персонифицированного повышения квалификации педагогов и руководителей | Администрация |  | 2011-2015 годы |  | наличие плана повышения квалификации педагогов и руководителей, финансирование в полном объеме |  |  |
| Стимулирование педагогов на участие в профессиональных конкурсах. формирование мотивации на непрерывность профессионального роста | Администрация. Совет школы, родительская общественность |  | 2011-2015 годы |  | ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства |  |  |
| Формирование кадрового резерва руководителей ОУ | Администрация. Совет школы, родительская общественность |  | 2011-2015 годы |  | информационный стандарт, обучение по программе получения второго высшего образования «Менеджмент в образовании» |  |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС нового поколения | Администрация школы |  | 2011-2015 годы |  | методические рекомендации, локальные акты |  |  |
| Развитие дистанционного образования, образования по индивидуальным программам, семейного образования, экстернат | Администрация школы |  | 2011-2015 годы |  | методические рекомендации, локальные акты |  |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физкультуры: - обеспечение условий для занятия физкультурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями; - проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и ПАВ несовершеннолетними; - обеспечение горячим питанием, мониторинг горячего питания |  | Администрация школы, классные руководители |  | 2011-2015 годы |  | укрепление МТБ ОУ, проведение мероприятий с родителями по организации питания и досуга детей, методические рекомендации, памятки |  |
| Развитие взаимодействия ОУ с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  |  |  | 2011-2015 годы |  | методические рекомендации |  |
| 6. Развитие самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение экономической самостоятельности и открытости школы: - обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в ОУ, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ - обеспечение финансовой самостоятельности ОУ на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования - создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности ОУ |  | Администрация, педагоги, родительская общественность, социальные партнеры |  | 2011-2015 годы |  | Локальные акты Информационная система школы, паспорт ОУ |  |