Приложение № 6 к приказу

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области

от «24» октября 2012 г. № 664-и

Организационно-технологическая схема подготовки и проведения в 2012-2013 учебном году обязательных диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования для обучающихся, завершающих в 2013 году освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования

Этапы проведения диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования в 2012-2013 учебном году

Подготовительный этап (октябрь 2012 г.)

| МОПО СО | ГБОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) | МОУО | ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| - проведение совещания с муниципальными органами управления образованием о результатах ЕГЭ в 2012 году и задачах на 2013 год; - подготовка Коллегии МОПО «О качестве образования в Свердловской области в 2012 году», подготовка приказа о проведении ДКР | - подготовка информационно-аналитических материалов для проведения Коллегии МОПО «О качестве образования в Свердловской области в 2012 году»; - проведение семинара-совещания с муниципальными методическими службами; - формирование КИМов для проведения ДКР; - разработка бланков для проведения ДКР; - подготовка инструктивных материалов по проведению ДКР в ОУ; - подготовка электронной формы протокола; - доработка ПО для обработки результатов репетиционных тестирований | - проведение мероприятий по обсуждению результатов ЕГЭ в муниципалитете; - формирование планов (программ) деятельности по подготовке к ЕГЭ в 2013 году; - подготовка нормативных актов о проведении ДКР; - контроль за заполнением РБД; - формирование групп экспертов для наблюдения за проведением ДКР в ОУ | - проведение мероприятий по обсуждению результатов ЕГЭ в ОУ; - формирование планов (программ) деятельности по подготовке к ЕГЭ в 2013 году; - подготовка нормативных актов о проведении ДКР; - заполнение РБД |

Школьный этап (ноябрь 2012 г.)

| СРОКИ | ГБОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) | МОУО | ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Математика 13.11.12 Физика 16.11.12 Русский язык 19.11.12 | - предоставление ОУ КИМов, бланков, ключей для проверки работ через файловый сервер ИРО; - подготовка сводного протокола; - осуществление анализа выполнения ДКР; - подготовка рекомендаций по организации образовательного процесса | - координация действий субъектов проведения ДКР в МОУО; - осуществление наблюдения за процедурой проведения тестирования; - формирование и утверждение приказом составов муниципальных предметных подкомиссий для проверки выполнения работ муниципального этапа ДКР | - тиражирование КИМов, бланков для проведения ДКР; - организация процедуры проведения тестирования; - проверка работ; -внесение баллов в электронную форму протокола; - загрузка на файловый сервер ИРО протокола с результатами выполнения работ; - анализ результатов выполнения работ на уровне ОУ; - информирование обучающихся и родителей о результатах выполнения ДКР; - коррекция индивидуальных планов учащихся по подготовке к ЕГЭ; - организация индивидуальной работы с выпускниками |

Муниципальный этап (февраль 2013 г.)

| СРОКИ | ГБОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) | МОУО | ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Математика 05.02.13 Русский язык 08.02.13 Физика 11.02.13 | - предоставление ОУ КИМов, бланков, ключей для проверки работ, электронной формы протокола через файловый сервер ИРО; - подготовка сводного протокола; - осуществление анализа выполнения ДКР; - подготовка рекомендаций по организации образовательного процесса; - формирование составов региональных предметных подкомиссий по проверке выполнения заданий части С репетиционных тестирований | - координация действий субъектов проведения ДКР в МОУО; - осуществление наблюдения за процедурой проведения тестирования; - организация работы муниципальных предметных подкомиссий по проверке выполнения ДКР; - проверка работ; -внесение баллов в электронную форму протокола; - загрузка на файловый сервер ИРО протокола с результатами выполнения работ; - организация пунктов проведения тестирования для проведения регионального этапа; - закрепление ОУ за пунктами проведения тестирования | - организация процедуры проведения тестирования; - анализ результатов выполнения работ на уровне ОУ; - информирование обучающихся и родителей о результатах выполнения ДКР; - коррекция индивидуальных планов учащихся по подготовке к ЕГЭ; - организация индивидуальной работы с выпускниками |

Региональный этап (март 2013 г.)

| СРОКИ | ГБОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) | МОУО | ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык 05.03.13 Математика 13.03.13 | - предоставление ОУ комплектов КИМов, бланков для проведения тестирования; - организация приема и обработки материалов репетиционного тестирования (сканирование, верификация, проверка выполнения заданий части С); - подготовка сводного протокола результатов выполнения теста; - осуществление анализа выполнения заданий РТ; - подготовка рекомендаций по организации образовательного процесса | - координация действий субъектов проведения РТ в МОУО (получение материалов для проведения РТ, передача на обработку в ЦОИ); - организация работы ППТ; - осуществление наблюдения за процедурой проведения тестирования | - организация доставки выпускников в пункты проведения тестирования; - организация процедуры проведения тестирования в ППТ (для ОУ-ППТ); - анализ результатов выполнения работ на уровне ОУ; - информирование обучающихся и родителей о результатах выполнения заданий РТ; - коррекция индивидуальных планов учащихся по подготовке к ЕГЭ; - организация индивидуальной работы с выпускниками |